院字〔2018〕38号

关于印发《蚌埠学院校级科学研究项目管理办法》的通知

各单位、各部门：

《蚌埠学院校级科学研究项目管理办法》已经2018年第十一次校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真学习，遵照执行。

蚌埠学院

2018年5月15日

蚌埠学院校级科学研究项目管理办法

第一章  总 则

第一条 为增强我校教师的科研创新能力，提高学术水平，促进学科建设，培养教师申报各级各类科研项目的竞争力，学校设立科学研究发展基金（以下简称“科研基金”）用于支持校级科研项目研究。校级科研项目设立重点项目、一般项目和应用型项目。

第二条  科研基金的来源为学校年度科研业务经费预算、学校自有资金设立科研项目（含科研团队、重点学科等）结项结余资金、政府部门企事业单位委托项目经费和社会捐赠等。

第三条 校级科研项目面向全校在职在岗教师，凡符合申请条件的教师均可通过其所在学院（部）提出申请。校级科研项目选题应符合学校学科和专业建设、办学特色和办学定位，应围绕学校发展目标、近五年科研发展规划、学科建设规划和科研团队建设规划。

第四条 科研处为校级科研项目的管理机构，负责组织项目的申报、评审、立项、过程管理及验收结题等工作。

第二章  重点项目

第五条 校级重点项目主要为培育我校具有一定优势的学术带头人及群体的成长和壮大，鼓励不同学科、不同专业交叉融合，培育申请高级别项目或产学研相结合的科研队伍和科研基地。

第六条 校级重点项目申报须符合以下条件：

1.申请者已取得硕士及以上学位或具有中级及以上专业职称，年龄在45周岁以下的中青年学科（学术）带头人优先。

2.选题必须具有重要的学术价值和社会实践意义，代表学科发展的方向，体现学校重点学科的优势与特色。项目研究内容应紧密联系学科建设，具有前沿性、交叉性、创新性及一定的开发应用和市场前景，前期研究成果丰富。

3.已承担过三类及以上项目、校级重点项目的教师不得申报校级重点项目。

第七条 重点项目立项者在研究周期内成功获批三类（不含人才类基金项目）及以上有经费资助项目可直接结项。

自然科学研究重点项目应承诺发表一类论文1篇或二类论文2篇、申请国家发明专利1项；或者承诺发表二类论文1篇、项目科技成果转移转化（或形成产学研合作项目）到学校资金不低于3万元。

人文社科研究重点项目应承诺发表二类论文1篇；或者承诺发表三类论文2篇（其中1篇为非本科学报）；或者承诺发表三类论文1篇、项目科技成果转移转化（或形成产学研合作项目）到账资金不低于1万元。

第三章  一般项目

第八条 校级一般项目主要为培养青年教师，促进优秀青年科研工作者脱颖而出，为学校的学术梯队培养后备力量；同时，鼓励和支持青年教师开展应用性研究，重点支持具有一定前期工作基础和有明显创新思路的科研项目。

第九条 校级一般项目申报须符合以下条件：

1.申请者为中级以下职称，年龄在45周岁以下。

2.项目组主要成员（排名前三位）必须有一名副高及以上职称的指导教师参加。

3.凡已承担过四类及以上项目、校级一般项目的教师不得申报校级一般项目。

第十条 自然科学研究一般项目应承诺发表三类论文1篇、申请国家发明专利1项；或者承诺形成企事业单位采用的研究报告1份以上、项目科技成果转移转化（或形成产学研合作项目）到账资金不低于2万元。

人文社科研究一般项目应承诺发表三类论文1篇以上；或者承诺形成研究报告1份、项目科技成果转移转化（或形成产学研合作项目）到账资金不低于0.5万元。

第四章  应用型科研项目

第十一条 为提升学校科研服务教学能力，落实“地方性、应用型、工程化”办学定位，在校级科研项目中设立解决学校在教学、管理、建设与发展中遇到的各种共性问题的应用型科研项目，以促进学校科研与教学的融合，提升我校科研服务地方的能力。

第十二条 应用型科研项目优先支持解决学校各职能部门的管理、建设、规划与技术问题的科研项目；优先支持符合学校“地方性、应用型、工程化”办学定位的科研项目；优先支持解决地方企事业单位提出的相关管理与技术问题的科研项目。

第十三条 应用型科研项目由科研处提前发布项目征集通知，学校相关部门、各二级学院（部）或地方企事业单位提出项目需求，科研处汇总后，根据实际需求发布项目申报指南，每学年评审1-2次。对于零时性急需解决的技术难题可报科研处，单独评审、立项。应用型研究项目执行期为1年，必须有不少于5名的相关专业的本科生参加。

第十四条  应用型科研项目应承诺完成任务书规定任务。

第五章  项目的申请与立项

第十五条  校级科研项目的申报、评审,实行公开、公平、科学、公正原则,不受任何组织或者个人的干预。科研项目的评审按照依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理的原则组织实施。实行二级评审制，由二级学院（部）组织申报和初审，科研处组织终审。

第十六条 申请者须填写《蚌埠学院科学研究项目申请书》一式二份。申请者所在二级学院（部）学术委员会对申请者的资格及申请书的内容进行审查，签署具体意见，并对支持该项目研究及监督其计划执行等作出承诺。

第十七条 校级科研项目的评审按初审、专家网络（或会议）评审、学术委员会会议评审的程序进行，根据专家的评审意见和学校科研发展需要及经费情况，提出具体拟立项项目并公示5个工作日，报校长办公会审批。

第十八条 专家网络（或会议）评议由科研处负责实施。网评专家原则上由校内外具有副高及以上职称的人员组成。为保证评议结果的客观、公正，每个申请项目经初审合格后，至少需请三名同行专家进行评议。内容相近的申请项目，应尽可能请同一组专家进行评议。评议人对被评项目的科学价值、学术水平、创新性及严谨性等提出具体分析意见并打分，做出实事求是的评议。

第十九条 学术委员会会议评审。学校召开学术委员会专题会议，综合网评成绩，对申报项目进行会议评审。会评分人文社会科学和自然科学两个组进行。各组根据评审标准进行评审并排序。

对网评得分在80分以上的项目原则上直接立项，对网评得分在60分以下的项目原则上直接淘汰；学术委员会对此进行复审，如有异议，经半数以上委员通过，可再次进行评审。会评主要对网评得分在60-80分之间的项目进行评审。

会评采取投票制。按照得票高低对进入最终评审的项目排序，依次决定项目立项等级。

第二十条 校级重点项目、一般项目每年评审立项1次。项目研究时限原则上为两年。根据当年科研基金预算情况，自然科学重点项目原则上每项资助3万元，自然科学一般项目原则上每项资助1.5万元；人文社会科学重点项目原则上每项资助1万元，人文社会科学一般项目原则上每项资助0.5万元。应用型项目以校内招标（或校内委派）形式进行，项目经费结合项目的任务及项目需求单位情况确定。

第二十一条 其它需要推荐上报的科研项目可参照此办法执行。

第二十二条 本办法由科研处负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起执行，学校已经制定的管理办法与本办法有抵触，以本办法为准。